## Sheet1
CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10
1.Lập kế hoạch | 2021-04-10 | 2021-04-16
2.Xác định các yêu cầu | 2021-04-17 | 2021-04-24
3.Phân tích các chức năng | 2021-04-27 | 2021-05-05
4.Thiết kế | 2021-05-06 | 2021-05-26
5.Tích hợp, kiểm thử | 2021-05-27 | 2021-06-01
6.Viết Tài liệu | 2021-06-02 | 2021-06-06
7.Cài đặt | 2021-06-07 | 2021-06-12